CITTA’ DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO

SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA’ URBANA

TITOLO DEL PROGETTO:  VERCELLI WALK TO SCHOOL  - Andiamo a scuola a piedi

Durata del progetto: 18 mesi (da gennaio 2011 a giugno 2012)

Premessa:

Il “pedibus” è un servizio attrezzato ed assistito di trasporto dei bambini da casa a scuola a piedi; esso è educativo, solidale ed ecologico . Vi sono dei percorsi prestabiliti, studiati insieme ad esperti, con orari e fermate alle quali i genitori possono accompagnare i bambini che, da quel momento in poi, saranno assistiti da accompagnatori che li porteranno, a piedi,  presso le scuole di riferimento.

Durante i percorsi a piedi si prevedono esibizioni di clown, acrobati e artisti di strada, realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio; ciò è molto utile per attirare l’attenzione dei bambini e far preferire loro il percorso a piedi in alternativa a quello in automobile.

Il progetto “Vercelli walk to school” ha preso avvio presso il Comune di Vercelli nell’aprile 2008 grazie all’impegno ed alla collaborazione di un gruppo i volontari accompagnatori, desiderosi di trasmettere numerosi messaggi educativi, primi fra tutti quello del risparmio energetico, della riduzione dell’inquinamento per il territorio , la socializzazione, ecc.

In passato questo progetto è stato finanziato con il programma provinciale INFEA (INFormazione, Educazione Ambientale) 2007/2008, che era la concretizzazione territoriale di un programma del Ministero dell’Ambiente finalizzato a diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione ed educazione ambientale.

La presente proposta progettuale mira a garantire, in assenza di altri finanziamenti, la prosecuzione di un servizio che, come sarà esplicitato in seguito, ha ottenuto un enorme successo, arrivando a coinvolgere 12 istituti scolastici di Vercelli, identificando 24 percorsi casa – scuola per un totale di 1471 accompagnamenti, e la realizzazione di percorsi che hanno coperto complessivamente 17 km di territorio.

APEVV, presente tra i partners dell’iniziativa, si occuperà di fare richiesta alla comunità europea della possibilità, per il presente progetto di fregiarsi del logo  SUSTAINABLE ENERGY EUROPE; ciò consentirà di inserire questa iniziativa all’interno del quadro europeo e di dare una grossa visibilità al progetto stesso non solo in Italia ma anche all’estero.

Obiettivi:

Vercelli walk to school è un progetto che racchiude obiettivi educativi, sociali, ambientali e di mobilità urbana sostenibile.

Il progetto si rivolge a destinatari diretti ed indiretti perseguendo una pluralità di obiettivi diversi. Destinatari diretti del servizio sono i bambini delle scuole elementari di Vercelli e le loro famiglie, così come i volontari che fungeranno da accompagnatori dei bambini.

Destinatari indiretti sono tutti i cittadini e la collettività in genere.

Per i destinatari del servizio (i bambini) si perseguiranno i seguenti obiettivi:

- Promuovere lo sviluppo dell’autonomia negli spostamenti,

- Garantire la sicurezza e sviluppando la percezione dei pericoli,

- Sviluppare la consapevolezza degli effetti positivi legati all’attività fisica e di quelli negativi che l’inquinamento ha sulla salute.

- Favorire un armonico sviluppo psico – fisico educando uso di mezzi di trasporto alternativi a quelli a motore

Per i volontari si perseguiranno i seguenti obiettivi:

- Incoraggiare il coinvolgimento di giovani e/o di persone anziane in attività socialmente utili

- Promuovere il volontariato come strumento utile a se stessi ed alla collettività in genere

Non sono da dimenticare inoltre gli effetti obiettivi  rivolti alla collettività in genere che sono:

- Ridimensionare il congestionamento del traffico nelle ore di punta, con particolare riferimento a quello che si sviluppa intorno agli edifici scolastici

- Promuovere nei cittadini l’adozione di stili di vita e comportamenti responsabili all’insegna del concetto di sviluppo sostenibile.

Strategia

Il progetto consta di 8 fasi operative:

Fase 1: Promozione (durata: 1 mese)

Realizzazione di una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

Realizzazione di una brochure informativa sull’attività: monte ore per la stesura dei contenuti: 40 ore

Fase 2: Coinvolgimento delle scuole (durata 2 mesi)

In questa fase si prevede di fare degli incontri nelle scuole che in passato hanno aderito al progetto “Vercelli walk to school”  ed in altre scuole elementari , per promuovere il progetto con gli insegnanti, i genitori e gli alunni.

In particolare, sono previsti incontri di 2 ore in ciascuna classe con gli alunni, per presentare le attività e creare, con i bambini, un momento di gioco-riflessione sui temi dell’ecologia e della mobilità sostenibile.

Si prevede di fare 25 incontri con altrettante classi.

Sono previsti anche 10 incontri di 2 ore in ciascun istituto scolastico, per informare insegnanti  e genitori.

Monte ore lavoro in questa fase:

50 ore con i bambini

20 ore con i genitori e gli insegnanti

Monte ore totale 70 ore

Fase 3: raccolta adesioni e definizione percorsi e materiale (durata 1 mese)

Dopo gli incontri nelle scuole saranno raccolte le adesioni al progetto e saranno studiati i percorsi, la posizione delle paline, ecc.

Parallelamente sarà realizzato tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio (paline, pettorine, ecc.)

Per la raccolta delle adesioni si prevede di utilizzare un monte ore di 50 ore totali

Fase 4: reperimento volontari e formazione operatori (durata: 2 mesi)

E’ da dire che il PEDIBUS Vercelli può già contare su una rete associazioni e di volontari disponibili a svolgere il servizio. In particolare, negli anni passati hanno dato la loro disponibilità:

- Volontari Protezione Civile

- Volontari Servizio Civile Nazionale

- Pianeta Clown

- Alpini

- Carabinieri in congedo

- Ranger d’Italia

- Scout

- Privati cittadini interessati, ecc.

Tuttavia, prevedendo un aumento della richiesta, si prevede di contattare tutte le associazioni del territorio facendo una massiccia azione di promozione del volontariato; sarà inoltre presentata richiesta alla Provincia per avere la collaborazione di lavoratori socialmente utili.

Per la fase di reperimento volontari si prevede di utilizzare 70 ore

La formazione dei volontari del pedibus sarà di 30 ore complessive, durante le quali saranno trattati i seguenti argomenti:

- Introduzione al servizio del PEDIBUS: le sue finalità sociali ed educative

- Sicurezza dei bambini e degli accompagnatori

- Organizzazione del servizio e regole di svolgimento

- Elementi di primo soccorso

- Soluzione di eventuali criticità

Per la formazione si prevede di utilizzare 30 ore per la gestione del corso più 20 ore di preparazione per un totale di 50 ore

Monte ore in questa fase: 120 ore

Fase 5. Sperimentazione del servizi e follow up (durata 5 mesi)

Dopo la formazione degli operatori si partirà con una fase di sperimentazione del servizio che durerà 3 mesi (da aprile a giugno 2011). Al termine della fase sperimentale si farà una valutazione del servizio e potranno essere fatti eventuali aggiustamenti sui percorsi, sull’organizzazione, ecc.

Le ore lavoro effettuate per svolgere il servizio non sono conteggiate in quanto sono svolte dai volontari che, se necessario, potranno ricevere un rimborso spese.

In questa fase si prevede di effettuare un’attività di coordinamento della sperimentazione in itinere ed  un follow up con il Comune, le scuole, famiglie e associazioni del territorio, a cura dello staff di progetto. Sarà somministrato un questionario di gradimento, sul quale gli intervistati potranno segnalare criticità, suggerimenti, ecc.

Ore previste per questa fase: 100 ore

Fase 6: Messa a regime del servizio (durata 10 mesi)

Da settembre 2011, con il nuovo anno scolastico partirà il servizio a regime. Si prevede un servizio di coordinamento a cura di APEVV.

La fase di coordinamento prevede incontri mensili tra i coordinatori di APEVV e i volontari erogatori del servizio per valutare eventuali criticità.

Totale ore fase:  10 mesi scolastici x 1 incontro al mese di 2 ore = 20 ore totali di coordinamento.

Fase 7. Monitoraggio e valutazione (durata 18 mesi)

La fase di monitoraggio e valutazione investe tutte le fasi di progetto;  si prevede di realizzare un incontro di coordinamento al mese  giorni tra gli accompagnatori , i referenti del Comune e l’agenzia incaricata del coordinamento (APEVV), per valutare l’andamento delle attività.

La Formater parteciperà a 10 dei 18 incontri previsti, in particolare nelle prime fasi del progetto, per un totale di 20 ore

Totale ore  fase: 18 incontri di 2 ore cadauno: 36 ore per Comune e 36 ore per APEV più 20 ore per Formater, per un totale di 92 ore

Fase 8: Chiusura progetto (durata 1 mese)

Al termine delle attività sarà organizzato un convegno sulla mobilità sostenibile, a cura del Comune di Vercelli. Nel corso del convegno finale saranno diffusi i risultati sul del progetto.

Il convegno avrà una durata di 1 giornata e dell’organizzazione si occuperanno il Comune di Vercelli,  APEVV e Formater

Si ipotizza una mole di lavoro di 20 ore per ciascun ente.

Totale ore fase: 60 ore

Destinatari:

Destinatari diretti sono i bambini delle scuole elementari della città di Vercelli e le loro famiglie; destinatari diretti sono anche i cittadini volontari di Vercelli che svolgeranno il servizio; destinataria indiretta è tutta la popolazione di Vercelli che vedrà diminuire il traffico in alcune zone ed orari, grazie a questo importante ed educativo servizio.

Partners dell’iniziativa:

Il progetto è presentato dal Comune di Vercelli che sarà a tutti gli effetti l’ente promotore e finanziatore (per la parte di co – finanziamento) – coordinatore generale del progetto

Il Comune si avvarrà, per la realizzazione delle attività, della collaborazione di:

APEVV – Agenzia Provinciale per l’Energia del Vercellese e della Valsesia

All’APEVV spetterà il ruolo di coordinamento operativo del progetto, monitoraggio e valutazione

FORMATER: Agenzia formativa accreditata dell’Ascom di Vercelli:

Alla Formater spetterà la realizzazione delle seguenti attività: produzione del materiale (pettorine, paline x le fermate,ecc.) e formazione dei volontari accompagnatori; realizzazione degli incontri di sensibilizzazione con i bambini nelle scuole.

Personale:

- Il Comune di Vercelli designerà un responsabile generale del progetto

- L’APEVV designerà un coordinatore operativo con esperienza nella realizzazione di progetti di questo tipo ed un consulente di progetto per la costruzione dei percorsi ed il monitoraggio delle attività

- Formater designerà 2 animatori per le attività nelle scuole e 2 formatori per la formazione dei volontari

Valutazione:

Sarà costituito un comitato di monitoraggio e valutazione che si incontrerà 1 volta al mese:

- Coordinatore generale (Comune di Vercelli)

- Coordinatore operativo  e consulente di progetto (APEVV)

Si prevede di realizzare in totale 18 incontri della durata di 2 ore cadauno per un totale di 36 ore per ciascun ente; formater parteciperà a 10 dei 18 incontri previsti (cfr. fase 7 del progetto)

DIAGRAMMA DI GANTT

2011								2012

| Fase/mese | O1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  | XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 |  |  |  | XX | XX | XX | XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 |  |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| F7 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| F8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |

VERCELLI, 9 NOVEMBRE 2010.